## Feuille1
				Plage
		Tableau des tâches					Fait
		Taoba	Thomas	Ali	Mathis					En cours
Analyse (TAD)	CodeBinaire			Fait					A faire
	Octet				Fait					A attribuer
	Statistiques	Fait
	ArbreDeHuffman		Fait
	FileDePriorité		Fait
	TableDeCodage				Fait
CP	Code Binaire				En cours
	Octet		Fait
	Statistiques		Fait
	ArbreDeHuffman	Fait
	FileDePriorité				Fait
	TableDeCodage			En cours
CD	CodeBinaire	A faire
	Octet	En cours
	Statistiques				Fait
	ArbreDeHuffman			A faire
	FileDePriorité			A faire
	TableDeCodage		A faire
Dev	CodeBinaire		A faire
	Octet			A faire
	Statistiques		A faire
	ArbreDeHuffman				A faire
	FileDePriorité				A faire
	TableDeCodage	A faire
Tests unitaires	CodeBinaire
	Octet
	Statistiques
	ArbreDeHuffman
	FileDePriorité
	TableDeCodage
Tests / D’intégrations	CodeBinaire
	Octet
	Statistiques
	ArbreDeHuffman
	FileDePriorité
	TableDeCodage