## Feuille1
				Plage
Decompression		Tableau des tâches					Fait			Compression		Tableau des tâches
		Taoba	Thomas	Ali	Mathis					En cours					Taoba	Thomas	Ali	Mathis
Analyse Descendante	lireStatistiques	Fait	Fait					A faire			Analyse Descendante	encoder			Fait	Fait
	construireArbreDeHuffman	Fait	Fait					A attribuer				concatenerCodeBinaireEnOctet			Fait	Fait
				ecrireStatistique,Identifiant,Taille			Fait	Fait
	decompresser	Fait	Fait					contruireFileDePriorite			Fait	Fait
	decoder	Fait	Fait					obtenirStatistique			Fait	Fait
	seDeplacerDansLArbre	Fait	Fait					obtenirTableDeCoage			Fait	Fait
	libererArbreDeHuffman	Fait	Fait					compresser			Fait	Fait
CP	lireStatistiques			A faire					CP	encoder	Fait
	construireArbreDeHuffman			A faire					concatenerCodeBinaireDansFicher	Fait
				ecrireStatistique,Identifiant,Taille	Fait
	decompresser			A faire					contruireFileDePriorite		Fait
	decoder				Fait					obtenirStatistique		Fait
	seDeplacerDansLArbre				Fait					obtenirTableDeCoage		Fait
	libererArbreDeHuffman				Fait					compresser		Fait
CD	lireStatistiques				Fait					CD	encoder	Fait
	construireArbreDeHuffman				Fait					concatenerCodeBinaireEnOctet	Fait
				ecrireStatistique,Identifiant,Taille	Fait
	decompresser				Fait					contruireFileDePriorite		Fait
	decoder			A faire					obtenirStatistique		Fait
	seDeplacerDansLArbre			A faire					obtenirTableDeCoage		Fait
	libererArbreDeHuffman			A faire					compresser		Fait
Dev	lireStatistiques				A faire					Dev	encoder		Fait
	construireArbreDeHuffman			A faire					concatenerCodeBinaireEnOctet		Fait
				ecrireStatistique,Identifiant,Taille		Fait
	decompresser				A faire					contruireFileDePriorite	A faire
	decoder			A faire					obtenirStatistique	A faire
	seDeplacerDansLArbre				A faire					obtenirTableDeCoage	A faire
	libererArbreDeHuffman			A faire					compresser	A faire
Tests unitaires	lireStatistiques	A faire					Tests unitaires	encoder			A faire
	construireArbreDeHuffman		A faire					concatenerCodeBinaireEnOctet				A faire
				ecrireStatistique,Identifiant,Taille
	decompresser	A faire					contruireFileDePriorite			A faire
	decoder		A faire					obtenirStatistique				A faire
	seDeplacerDansLArbre	A faire					obtenirTableDeCoage			A faire
	libererArbreDeHuffman		A faire					compresser				A faire
Tests / D’intégrations	lireStatistiques		A faire					Tests / D’intégrations	encoder				A faire
	construireArbreDeHuffman	A faire					concatenerCodeBinaireEnOctet			A faire
				ecrireStatistique,Identifiant,Taille
	decompresser		A faire					contruireFileDePriorite				A faire
	decoder	A faire					obtenirStatistique			A faire
	seDeplacerDansLArbre		A faire					obtenirTableDeCoage				A faire
	libererArbreDeHuffman	A faire					compresser			A faire